## Sheet1
华米预算项目实施主计划
序号 | 阶段任务名称 | 工作内容 | 实施方式 | 开发开始日期 | 开发结束日期 | 云歌资源 | 信息内部开始测试时间 | 信息内部完成测试时间 | 信息测试人员 | 业务开始测试时间 | 业务完成测试时间 | 业务测试人员 | 资源 | 交付成果
一 | 项目准备 | 1、召开项目启动会 | 现场 | 2021.5.06 | 2021.5.08 | [7 empty] | 双方项目组
|  | 2、实施主计划确认 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组 | 《实施主计划》
|  | 3、双方项目组成员及相应职责确认 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组 | 《项目成员通讯录》
|  | 4、调研培训 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 5、测试服务器环境准备 | 现场 | [9 empty] | 甲方（信息技术部）
二 | 业务需求调研 | 1、工作流程需求调研 | 现场 | 2021.5.10 | 2021.5.14 | [7 empty] | 双方项目组
|  | 2、预算编制需求调研 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组 | 《需求调研报告》
|  | 3、预算校验/查询/调整等功能需求调研 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组 | 《项目实施方案》
|  | 4、预算报表需求调研 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 5、其他费控流程需求调研 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 6、实施方案确认 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 7、与第三方集成接口方案确认 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组与第三方
三 | 系统开发阶段 | 预算编制申请流程（新增） | 现场+远程 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 1个实施+1个开发 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 秦飞 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组 | 《各功能测试报告》； 《系统建设确认单》
|  | 活动申请流程（新增） | 现场+远程 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 1个实施+1个开发 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 秦飞 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 非生产性采购申请流程（优化） | 现场+远程 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 1个实施+1个开发 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 秦飞、OA同学 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 非生产性采购付款流程（优化） | 现场+远程 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 1个实施+1个开发 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 秦飞、OA同学 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 日常费用报销流程（优化） | 现场+远程 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 1个实施+1个开发 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 秦飞、OA同学 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 预算调整申请流程（新增） | 现场+远程 | 2021-05-29 | 2021-06-02 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 秦飞 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 活动结案申请流程（新增） | 现场+远程 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 秦飞 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 直接扣款/预付款类费用报销流程 | 现场+远程 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 秦飞 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 预算编制总表 | 现场+远程 | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 秦飞 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 活动台账 | 现场+远程 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 秦飞 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 预算调整历史记录表 | 现场+远程 | 2021-05-29 | 2021-06-02 | 1个实施+2个开发 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 秦飞 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 预算到期提醒与释放预算 | 现场+远程 | 2021-05-29 | 2021-06-01 | 1个实施+1个开发 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 秦飞 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 财务、业务同学、蔡赋强 | 双方项目组
|  | 业务部门测试 | 现场+远程 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 1个实施+1个开发 | [6 empty] | 双方项目组与业务部门
四 | 试运行 | 1、上线切换准备 | 现场 | 2021.6.04 | 2021.6.06 | [7 empty] | 双方项目组 | 《系统测试确认单》
|  | 2、数据初始化 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 3、系统试运行 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
五 | 系统上线及支持 | 1、用户操作培训 | 现场 | 2021.6.04 | 2021.6.07 | [7 empty] | 双方项目组与业务部门 | 《系统运行报告》 《验收报告》
|  | 2、系统管理员操作培训 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 3、系统上线 | 现场 | [9 empty] | 双方项目组
|  | 4、上线后运行支持 | 现场+远程 | [9 empty] | 双方项目组